## Slide 1
子專案現況分析報告
MI2.0 | VMS | SmartSignage
2026-03-07
PM Head — Portfolio Management Office

## Slide 2
Portfolio 總覽
MI2.0 影像平台
Discovery
當前焦點
風險驗證 + 報表遷移規劃
35 份報表盤點完成
OpenClaw Agent 測試規劃中
集團雲環境待確認
VMS 車隊管理系統
需求設計期
當前焦點
前端規格 + 關鍵數據收集
需求訪談完成(銷售/保固)
架構安全審查通過
OEM 電池數據尚未取得
SmartSignage 智慧看板
開發迭代期
當前焦點
Impress Analytic 持續交付
16 項 Backlog, 8 項 OPP 探索中
S4M 公有雲部署準備中
AI Camera 整合受阻
PM Head | 子專案現況分析
2 / 7

## Slide 3
MI2.0 影像平台 — 現況分析
Discovery 階段進展
新流程確立: Inbox → Outcomes → OPP → Backlog → Brief → Eng
35 份報表盤點完成，分 7 大類別 (總經、面板供應鏈、品牌…)
OpenClaw Agent 6 關卡測試計畫制定
已做出 2 項決策: 車輛報表搬遷 AMSC、M-Square API 採用
Phase 1 聚焦: 既有報表遷移 + 基礎權限 + QA 能力
關鍵風險與阻礙
集團雲 (Azure) 可靠性與 Infra 支援尚未驗證
內外網隔離環境限制，開發工具可用性 TBD
Azure 爬蟲機申請存在已知阻礙
跨 Pillar (DSBG/AMSC/ADP) 權限架構未定案
Tableau 報表遷移取決於使用者接受度
PM Head | 子專案現況分析
3 / 7

## Slide 4
VMS 車隊管理系統 — 現況分析
已完成里程碑
需求訪談完成 (銷售端 / 保固端)
應用層說明書制定 (含 11 份子文件)
資料規格對齊 (DBC 檔案、CAN ID 解讀)
系統架構 & 安全審查通過 (集團 IT)
Phase 1: 電池健康、能耗分析、DTC 聚合、駕駛行為
Phase 2: 進階分析、碳計算、告警推播、預測預警
待解決阻礙 (Critical Path)
DMS 數據串接時程未確認 (關鍵路徑)
OEM 電池數據未取得 (C_rated, Cycle_life)
J1939 協議文件 & 範例數據待確認
充電接頭/規格匹配邏輯未制定
三方數據傳輸頻率優化討論中 (1s→2s)
前端設計 Handoff 預計 2026 年初
PM Head | 子專案現況分析
4 / 7

## Slide 5
SmartSignage 智慧看板 — 現況分析
開發迭代進展
Backlog 16 項需求, RICE 評分排序
8 個 Opportunity 探索中 (OP-001~008)
2026-02 交付: 3 欄排版、多選篩選、交叉篩選
標籤系統修正 + Family 門市標籤匯入
RQ-002 銷售數據 Pipeline 修復 (RICE: 90, 最高優先)
S4M 公有雲部署前置作業進行中
風險信號 & 待處理
AI Camera 通訊整合受阻 (BLOCKED, 影響展覽準備)
SORT 追蹤限制造成人流高估風險
AI Camera 安全認證 & 穩定性不足
Full-mode 缺乏可重複精準度基準
9 項任務未指派負責人
ClickUp 同步 41 項 active tasks 待分流
PM Head | 子專案現況分析
5 / 7

## Slide 6
跨專案策略分析
共用組件機會
Databricks 數據分析層 — 三線共用, 高優先抽離
影像資料介面 — VMS → SmartSignage, 中優先
使用者權限管理 — Q2 待評估
跨專案依賴
SmartSignage → VMS: 影像資料介面 (Q2 評估)
MI2.0 ↔ VMS: 潛在共用需求待識別
三線共同: Databricks 學習曲線 & 成本風險
資源配置策略
產品線 | PM 投入 | 策略定位 | 優先級
MI2.0 | 100% | 商業價值最高, 全力 Discovery | P0
VMS | TBD | 需求設計推進, 數據收集關鍵路徑 | P1
SmartSignage | 50% | 持續迭代交付, 驗證商業價值 | P1
PM Head | 子專案現況分析
6 / 7

## Slide 7
關鍵行動項目 & 下一步
MI2.0
啟動 OpenClaw Agent 測試 (關卡 2 優先 — 非結構化文字擷取)
與 Bob Su 確認 Azure 爬蟲機限制並文件化
啟動跨 Pillar 權限邊界釐清 (DSBG/AMSC/ADP)
與 Emma 確認 Financial M-Square API 整合時程
VMS
完成 OEM 電池數據參數收集 (C_rated, Cycle_life)
釐清 DMS 串接時程 (關鍵路徑 blocker)
確認三方頻率優化決策 & 成本影響
前端設計 Handoff 推進 (target: 2026 Q1 內)
SmartSignage
解除 AI Camera 通訊整合 BLOCK — 確認技術需求 & 時程
9 項孤兒任務指派負責人